Anexo 4

Esquema de Proyecto de Responsabilidad Social Universitaria

- GENERALIDADES:

  - Título del Programa1:

## Impulso de Proyectos Empresariales y Productivos

  - Título del Proyecto:

Fortalecimiento de capacidades de criadores para el desarrollo sostenible de la crianza de aves de traspatio en el Centro Poblado El Milagro, Distrito de Huanchaco.

  - Objetivo de Desarrollo Sostenible al que cumple el proyecto2:

| ODS |  |
| --- | --- |
| Objetivo 1: Reducción de los indicadores de la pobreza |  |
| Objetivo 2: Hambre y seguridad alimentaria |  |
| Objetivo 3: Salud y bienestar |  |
| Objetivo 4: Educación de calidad |  |
| Objetivo 5: Igualdad de género y empoderamiento de la mujer |  |
| Objetivo 6: Agua limpia y saneamiento |  |
| Objetivo 7: Energía asequible y no contaminante |  |
| Objetivo 8: Trabajo decente y crecimiento económico |  |
| Objetivo 9: Industria, innovación e infraestructura |  |
| Objetivo 10: Reducir las desigualdades |  |
| Objetivo 11: Ciudades y comunidades sostenibles |  |
| Objetivo 12: Producción y consumo responsables | X |
| Objetivo 13: Acción por el clima |  |
| Objetivo 14: Vida submarina |  |
| Objetivo 15: Vida y ecosistemas terrestres |  |
| Objetivo 16: Paz y justicia e instituciones sólidas |  |
| Objetivo 17: Alianzas para lograr los objetivos |  |

1 El proyecto propuesto debe estar alineado a un programa priorizado según el Anexo 3 de la DIRECTIVA ESPECIFICA N° 001-2024-DIRSECU/UNT

2 Para informarse más sobre los ODS: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/

  - Tipo de proyecto:

| 4.1 | Programas de formación continua y formación de capacidades | X |
| --- | --- | --- |
| 4.2 | Consultoría/asesoría |  |
| 4.3 | Gestión cultural |  |
| 4.4 | Desarrollo económico y social |  |
| 4.5 | Desarrollo humano y democracia |  |
| 4.6 | Desarrollo técnico científico sostenible |  |
| 4.7 | Protección del medio ambiente |  |
| 4.8 | Innovación |  |
| 4.9 | Creatividad |  |
| 4.10 | Otras áreas de acuerdo a las necesidades de la comunidad donde se va a desarrollar el proyecto |  |
| 4.11 | Salud |  |

  - Grupo(s) de Interés al que está orientado

| Partes Interesadas | Representante |
| --- | --- |
| Criadores del Centro Poblado ” El Milagro”. Subgerencia de Desarrollo Pecuario del Municipio “El Milagro” Estudiantes de colegios estatales y población del Centro Poblado “El Milagro: Instituciones Educativas(IE): IE Julio Gutiérrez Solari: IE Aroldo Reátegui: IE San Martin de Porras: | Bach. José Antonio Ponce Cueva : Alcalde del Centro Poblado “ El Milagro”. Bach. Arnold Celis : Subgerente de desarrollo Pecuario del Municipio “El Milagro” Marianella Alfaro Bazán Hady Álvarez Mostacero Ciro Urbina Cruzado |

  - Necesidades de los Grupo(s) de Interés

| Partes Interesadas | Necesidades |
| --- | --- |
| Criadores de aves de Traspatio del Centro Poblado “El Milagro”. | Capacitación de criadores en el manejo, alimentación Sanidad y Bioseguridad de aves de traspatio. |
| Subgerencia de Desarrollo Pecuario del Municipio “El Milagro”. Estudiantes de colegios públicos y población del Centro Poblado “El Milagro” | Mejorar la eficiencia de la producción, productividad y rentabilidad de sus crianzas. Conocer la problemática y posibles alternativas de solución en las unidades productivas avícolas de su entorno. Tomar conciencia del uso de Briquetas y su efectos contaminante en las aves y los riesgos en la salud de las personas que las manipulan. Informarse del peligro que implican los residuos provenientes de la crianza así como de las actividades de mitigación para proteger al medio ambiente y la salud de los pobladores del” Centro Poblado el Milagro”. |

  - Institución y población con las que el proyecto interactúa

    - Institución participante: Universidad Nacional de Trujillo

    - Población participante:

| Tipo | N° de participantes |  |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Niños | Jóvenes | Adultos |  |
| Beneficiarios: Criadores de aves de traspatio Estudiantes de colegios públicos del Milagro y público interesado | -------- | 25 20 | 35 20 | 60 40 |

  - Lugar de ejecución:

| Sector/Barrio | Caserío | Distrito | Provincia | Región |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sector VI “Los Claveles | ---------------- | Huanchaco | Trujillo | La Libertad |

  - Duración del proyecto:

9.1. Inicio:    Julio del 2024

9.2 Término: Julio del 2027

  - Fases del proyecto:

| Proyecto | Duración |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | N° Semanas | N° Horas por semana | TOTAL HORAS |
| Planificación | 8 | 2 | 16 |
| Ejecución | 32 | 2 | 64 |
| Informe | 8 | 2 | 16 |

  - Nivel disciplinar

| 11.1. | Interdisciplinario: | X |
| --- | --- | --- |
| 11.2. | Inter facultativo |  |

  - Unidades ejecutoras

    - Por la Universidad Nacional de Trujillo

## Facultad (es): Ciencias Agropecuarias

## Departamento académico: Agronomía y Zootecnia

## Programa de Estudios: Ingeniería Zootecnista

## Sede:Trujillo

## Por la sociedad

      - Organizaciones co - participantes del proyecto

Subgerencia de Desarrollo Pecuario del Municipio “El Milagro”

13. Responsables del proyecto por la Universidad Nacional de Trujillo

  - Coordinador del Equipo

| N° | Apellidos y Nombres | Departamento Académico | Código docente | Categoría docente | Modalidad | Condición | N° horas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Callacná Custodio, Miguel Ángel | Agronomía y Zootecnia | 4658 | Principal | DE | Nombrado | 96 |

  - Integrantes del equipo de docentes

| N° | Apellidos y Nombres | Departamento Académico | Código docente | Categoría docente | Modalidad | Condición | N° horas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mendoza Ordoñez Gilmar, Edgardo | Agronomía y Zootecnia | 5270 | Auxiliar | Tiempo Completo | Nombrado | 80 |

  - Integrantes del equipo de estudiantes

| N° | Apellidos y Nombres | Escuela Profesion al | Experiencia Curricular | Ciclo | N° horas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Judith Marife Ruiz Hidalgo | Ingeniería Zootecnista | Mejoramiento genético y Nutrición Animal | VII | 8 |
| 2 | María Clemencia Mendoza Lecca | Ingeniería Zootecnista | Mejoramiento genético y Nutrición Animal | VII | 8 |
| 3 | Norelys Ainet Chávez Paredes | Ingeniería Zootecnista | Mejoramiento genético y Nutrición Animal | VII | 8 |
| 4 |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |

14. PLAN DEL PROYECTO:

  - Diagnóstico

El Milagro es un centro poblado, ubicado en el distrito de Huanchaco. Forma parte del sector urbano de la zona norte de la ciudad de Trujillo. La expansión se remonta al centro poblado más grande de todo el distrito de Huanchaco.

Según el censo del año 2017, El Milagro tiene una población total de 40.003 habitantes de los cuales 22.252 son hombres y 17.751 son mujeres. Esto es aproximadamente el 58% del distrito de huanchaco. La población es joven, pues más del 30% de la población total del centro poblado corresponden a jóvenes que comprenden la edad de 18 a 26 años.

En el sector educativo existen 12 centros educativos para el nivel Inicial,11 para el nivel Primario,11 y para el nivel secundaria 10, entre centros particulares y estatales, de manera que la oferta educativa en el Centro Poblado el Milagro se ha estimado en 15,000 Estudiantes

Lo que corresponde a demografía respecto al sexo de la población: Este asciende al 55% en el caso de los hombres y el 45% en el caso de las mujeres, debido a la emigración ascendiente que se generó, principalmente en las mujeres que salen del centro poblado hacia el distrito de La Esperanza o Huanchaco.

La densidad Poblacional, que corresponde al número promedio de habitantes por kilómetro cuadrado, asciende a 4,501 habitantes por km².

En salud, cuenta con 2 centros de salud, de los cuales el más importante es el Centro de Salud Materno Infantil, cuya construcción no se concluye por falta de presupuesto, y una pequeña Posta de Salud ubicada en el Sector 7 - Los Pedregales, con deficiente infraestructura para la atención a los pacientes. La modernización de este complejo de salud se llevó a cabo en el año 2021 con el fin de reabrir y atender las urgentes necesidades de la población en pandemia.

El centro Poblado (CP) El Milagro se destaca principalmente por los negocios individuales de manufactura, compra y venta, prestación de servicios y restaurantes. Los negocios más antiguos y valorados se ubican en el sector Pueblo Joven, ubicado en el centro del Milagro. Asimismo, un rubro de importancia es el sector productivo pecuario.

CP El Milagro cuenta con 200 unidades productivas pecuarias, debidamente inscritas en los patrones de la municipalidad, donde las gallinas de postura comercial y los pollos de engorde constituyen el 60% de todas las unidades productivas. Le siguen los criadores de patos, porcinos, cuyes y ganado de engorde.

La distribución porcentual de sus crianzas se observa en la siguiente figura.

Figura 1. Porcentaje de criadores según la especie doméstica en El Milagro.

  - Justificación del proyecto:

## La producción pecuaria del CP El Milagro se caracteriza por tener todo tipo de crianzas, como pollos de engorde, gallinas de postura, patos pavos, cerdos, cuyes, ganado de engorde, e incubadoras. Los niveles de producción son de bajos a medios debido al nivel tecnológico en que se desarrolla el manejo, alimentación ,sanidad y bioseguridad que se aplica, trayendo como consecuencia un bajo rendimiento de las especies domesticas explotadas, identificándose problemas de deficiencia de los productores en el conocimiento zootécnico y actualización, sin embargo, el comercio semanal de aves de traspatio  como pollos, gallinas ponedoras, patos, pavos y codornices recriadas entre los 21 y 35 días representa una opción rentables para los criadores obteniéndose ganancias entre el 40  a 70% una vez cubierto los costos de producción.

## Por otra parte, la alta polución que produce el botadero del centro poblado “El Milagro” en el distrito de Huanchaco, al vertirse aproximadamente un estimado de 800 toneladas de basura diariamente procedente de los distritos de la Provincia de Trujillo, no solo perjudica de manera directa a la ciudadanía, sino también a las diferentes especies que se crían en el sector para el consumo humano.

En este sentido el presente proyecto tiene como finalidad, capacitar a los productores pecuarios del CP El Milagro, distrito de Huanchaco, provincia de Trujillo para que obtengan conocimiento y desarrollen habilidades y destreza sen el manejo, alimentación, sanidad y bioseguridad para lograr la sostenibilidad de su crianza de aves en traspatio, así como, contribuyan a reducir la contaminación ambiental.

  - Objetivos del proyecto

    - Objetivo General:

Fortalecer las capacidades de criadores para el desarrollo sostenible de la crianza de aves de traspatio en el Centro Poblado “El Milagro”, Distrito de Huanchaco.

- Objetivos Específicos:

- Capacitar a los criadores en el manejo técnico y nutrición, alimentación y mejora genética de aves de traspatio.

## Desarrollar talleres de identificación, clasificación niveles de uso y costo de ingredientes alimenticios para animales

Desarrollar tareas prácticas de formulación de alimentos balanceados para animales.

Desarrollar talleres relacionados con la producción y consumo responsable

    - Metas por semestre:

50 criadores con capacidades fortalecidas en el manejo, alimentación, sanidad y bioseguridad de sus crianzas en traspatio.

  - Cronograma de actividades

Primer semestre:

| Nº | ACTIVIDAD | SEMANAS (Semestre I) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RESPONSABLES |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |  |
| 1 | Elaboración del proyecto | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Equipo responsable |  |
| 2 | Coordinación y firma de alianzas |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Equipo responsable |  |
| 3 | Actividad 1 |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Equipo responsable |  |
| 4 | Actividad 2…. |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  | Equipo responsable |  |
| 5 | Evaluación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  | Equipo responsable |  |
| 6 | Informe Parcial: avance Semestral |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | Equipo responsable |  |

Segundo semestre:

| Nº | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | SEMANAS (semestre2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RESPONSABLES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |
| 1 | Ejecución | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Equipo | de |
| 2 | Ejecución |  |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  | Equipo | de |
| 3 | Evaluación |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  | Equipo r |
| 4 | Informe anual |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | Equipo |

  - Metodología

El proyecto se desarrollará en dos módulos de capacitación, que se impartirán uno por semestre académico. Los módulos constan de sesiones presenciales que se realizarán directamente en el Municipio “El Milagro” y en las unidades productivas de los beneficiarios.

  - Entregables a los beneficiarios: Material de lectura tipo trípticos

  - Tipo de impacto:

| Impacto Social | Criadores con capacidades fortalecidas y motivados para mejorar la crianza de aves en traspatio |
| --- | --- |
| Impacto Ambiental | Mejora en la utilización de residuos provenientes de su unidad productiva y disminución progresiva en el uso de briquetas de carbón |
| Impacto Económico | Mejora en la producción y rentabilidad de sus crianzas |

  - Matriz de Indicadores de impacto

| JERARQUIA DE OBJETIVOS | META | INDICADOR | FUENTE DE VERIFICACIÓN | RESULTADO ESPERADO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Capacitación de criadores | 50 | Criadores capacitados | Lista de asistencia | 80 % criadores capacitados y motivados |
| Talleres de reconocimiento | 2 | Reconocimiento de materia prima y fármacos para animales | Video | 80 % de participantes motivados |
| Formulación de dietas | 2 | Ejercicios prácticos | Video | 80 % de participantes motivados |

  - Presupuesto:

    - Bienes Disponibles

| Específica del gasto | Descripción | Unidad de medida | Cantidad | Costo unitario S/ | Costo Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Laptops | Lenovo |  | 1 | 3000 | 3000.00 |
| Sub total |  |  |  |  | 3000.00 |

14.9.2 No Disponibles

| Específica del gasto | Descripción | Unidad de medida | Cantidad | Costo unitario | Costo Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3.11.1 2 | Alimentos para animales | ------ | ---- | -------- | ------- |
| 2.3.1 10.1 6 | Fármacos de uso vete rinario | -------- | ---- | --------- | ------- |
| 2.3.1 11.1 6 | Vestuario | -------- |  | -------- | -------- |
| Sub Total S/. |  |  |  |  |  |

## Servicios

Disponibles

| Específica del gasto | Descripción | Unidad de medida | Cantidad | Costo unitario | Costo Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Internet | MB | 40 | 3 | 120.00 |
|  | Electricidad | KWh | 268 | 0.72 | 193.00 |
| Sub Total S/. |  |  |  |  | 313.00 |

No Disponible

| Específica del gasto | Descripción | Unidad de medida | Cantidad | Costo unitario | Costo Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Trujillo-El Milagro | Psje | 20 | 10.00 | 200.00 |
|  | Impresión de Trípticos | U | 100 | 1.50 | 150.00 |
| Sub Total S/. |  |  |  |  | 350.00 |

    - Resumen total (S/.)        3663.00

Bienes Disponibles    :           3000.00

Bienes no disponibles:            000.00

Servicios Disponible  :             313.00

Servicios No disponibles:        350.00

14.9.5        Financiamiento

| Fuente | Monto |
| --- | --- |
| 15.1 Universidad y/o Facultad | 00 |
| 15.2 Autofinanciamiento | 3663 |
| 15.3 Otras | 00 |
| Total | 3663 |

- ANEXOS

(Lista de docentes del equipo con firma, sílabos de las experiencias curriculares que se han considerado, cartas de intención, lista de estudiantes por ciclo, entre otros que se crean convenientes)

Lista de firmas de docentes que pertenecen al equipo formulador del proyecto

| N° | Nombres y Apellidos | Firma |
| --- | --- | --- |
| 1 | Callacná Custodio, Miguel Ángel |  |
| 2 | Mendoza Ordoñez Gilmar Edgardo |  |
| 3 | Carta de Intención |  |
| 4 | Silabo del curso de Alimentación Animal |  |
| 5 | Silabo de Mejoramiento Genético |  |
| 6 | Silabo de Producción de Porcinos |  |
| 7 | Estudiantes participantes en el proyecto RSU: Judith Marife Ruiz Hidalgo.Código:1052202221 |  |
| 8 | María Clemencia Mendoza Lecca Código: 1022200221 |  |
| 9 | Norelys Ainet Chávez Paredes Código: |  |

Visto bueno del proyecto

Decano de la Facultad

Director de Departamento

Presidente Comité de Responsabilidad Social de Facultad

Dirección de Responsabilidad Social y Extensión Cultural Universitaria